## Version
NO | 버전 | 작성자 | 작성일자 | 변경내용 | 검토자
1 | 1 | 노송희 | 2026-05-13 | 최초 작성

## WBS
WBS | [8 empty] | WBS 기준일 | 2026-05-15
[7 empty] | 전체 현황 | 시작예정일 | 종료예정일 | 진척률
[8 empty] | 0 | 2027-12-31 | 0%
ID | 1레벨 | 2레벨 | 3레벨 | 4레벨 | 산출물 | 관련 태스크 | 작업자 | 시작예정일 | 종료예정일 | 실질 진척률
| I. 사업관리 (프로젝트 착수) | [6 empty] | 2026-04-24 | 2027-02-15 | 0%
|  | 정기·수시 보고 | [5 empty] | 2026-05-01 | 2027-02-15 | 0%
P110 |  |  | 착수보고 (현지) - 2026년 6월 중 |  | 착수보고서 (한글 / 영문) |  | PM | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 0%
P120 |  |  | 중간보고 (현지) - 2027년 1월 중 / 2월 초 |  | 중간보고서 (한글 / 영문) |  | PM | 2027-01-02 | 2027-02-15 | 0%
P130 |  |  | 완료보고 (현지) - 2027년 11월 초 / 11월 말 |  | 완료보고서 (한글 / 영문) |  | PM | 2027-11-01 | 2027-11-31 | 0%
P130 |  |  | 수시보고 |  | 주/월간 및 비정기 보고서(회의록 등) |  | PM | 2026-05-01 | 2027-11-31 | 0%
|  |  |  | 분기/연차보고 | 분기/연차보고서 |  | PM | 2026-05-01 | 2027-11-31 | 0%
|  |  |  | 위험관리 보고 | 위험관리 보고서(매 연말) |  | PM | 2026-05-01 | 2027-11-31 | 0%
|  |  | 사후관리계획 수립 |  | 사후관리계획서(사업종료 전 1개월) |  | PM | 2026-05-01 | 2027-11-31 | 0%
|  | 베이스라인 산출물 관리 | [5 empty] | 2026-04-24 | 2026-12-31 | 0%
P210 |  |  | 사업수행계획서 작성 및 승인 |  | 사업수행계획서 |  | PM | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0%
P220 |  |  | WBS 승인 |  | WBS |  | PM | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 0%
P230 |  |  | 요구사항 정의서 작성 |  | 요구사항정의서 |  | 각 영역 담당자 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 0%
|  | 프로젝트 준비 | [5 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-05 | 0%
P310 |  |  | 사업관리 관련 대장 양식준비 및 표준 제정 |  | 사업관리대장 |  | PAO | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 0%
P330 |  |  | 사업관리 및 표준, 보안교육 |  | 보안서약서, 교육자료 및 교육참석자 명단 |  | PAO | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 0%
P340 |  |  | 현지출장 계획 수립 (비행기예약, 여행자 보험) |  | SOS 보험, 여행자보험, 비행기영수증 | 국/영문 | 각 사 담당자 | 2026-05-01 | 2026-06-05 | 0%
P350 |  |  | 인적자원 관리(현지인력 등) |  | 채용계약서 및 NDA |  | PM | 2026-06-01 | 2026-11-31 | 0%
| II. 국가사무처 디지털전환 마스터플랜 수립 |  |  |  | 국가사무처 디지털전환 로드맵수립보고서(국/영/인니어) |  | TG | 2026-04-27 | 2027-12-31 | 0%
CSR-001 |  | 전자정부 추진현황 분석 - 착수 및 자료수집 | [5 empty] | 2026-04-27 | 2026-06-05 | 0%
|  |  | 필요 자료 요청 |  | 자료요청 리스트 |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0%
|  |  | 인터뷰 계획 수립 |  | 인터뷰 계획서 |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0%
|  |  | 이해관계자 식별 |  | 이해관계자 분석서 |  |  | 2026-05-11 | 2026-06-05 | 0%
CSR-001 |  | 환경 분석 |  |  | 환경분석 보고서 |  |  | 2026-06-06 | 2026-07-18 | 0%
|  |  | 국제지표 분석 |  | 지표분석 보고서 |  |  | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 0%
|  |  | 국가전자정부 조직, 거버넌스, 업무 프로세스 현황분석 |  | 환경분석 보고서 |  |  | 2026-06-21 | 2026-07-18 | 0%
|  |  |  | PEST 분석 |  |  |  | 2026-06-21 | 2026-06-27 | 0%
|  |  |  | SPBE 분석 | SPBE 정합성 분석 결과 |  |  | 2026-06-28 | 2026-07-04 | 0%
|  |  |  | 국가 전자정부 조직, 거버넌스, 업무 프로세스 분석 | 전자정부 업무 목록 |  |  | 2026-07-05 | 2026-07-11 | 0%
|  |  | 환경 종합 및 문제점 도출 |  | 환경분석 보고서 |  |  | 2026-07-12 | 2026-07-18 | 0%
CSR-001,002 |  | 현황 분석 |  |  | 현황분석 보고서, 요구사항분석서 |  |  | 2026-06-06 | 2026-09-12 | 0%
|  |  | SETNEG 전자정부 조직, 거버넌스, 업무 프로세스 현황분석 |  | 현황분석 보고서 |  |  | 2026-07-19 | 2026-08-15 | 0%
|  |  |  | 시스템 분석/데이터/인터페이스 현황 분석 | 시스템 목록, 데이터 구조, 연계 구조 |  |  | 2026-07-19 | 2026-07-25 | 0%
|  |  |  | SETNEG 전자정부 IT 인프라 분석 | 인프라 분석서 |  |  | 2026-07-19 | 2026-08-08 | 0%
|  |  |  | SETNEG 전자정부 업무 식별 | 전자정부 업무 목록 |  |  | 2026-07-26 | 2026-08-15 | 0%
|  |  | 법제도 및 정책 분석 |  | 국가사무처 전자정부 관련 법제도 분석서 |  |  | 2026-08-16 | 2026-09-12 | 0%
|  |  |  | 현행 및 개정 중인 법제도, 규정, 업무지침 분석 |  |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-29 | 0%
|  |  |  | SETNEG 기관 정보화 지원 법제도/규정/정책 분석 |  |  |  | 2026-08-23 | 2026-09-05 | 0%
|  |  | 인터뷰 수행 및 결과 분석 |  | 요구사항 분석서 |  |  | 2026-06-06 | 2026-08-29 | 0%
|  |  | 현황 종합 및 문제점 도출 |  | 현황분석 보고서 |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-12 | 0%
CSR-003 |  | 벤치마킹 및 시사점 도출 | [5 empty] | 2026-07-19 | 2026-08-29 | 0%
|  |  | 국내외 주요 전자정부 운영모델, 조직구성, 서비스 제공방식 분석 |  | 벤치마킹 보고서 |  |  | 2026-07-19 | 2026-08-15 | 0%
|  |  | 우수사례 핵심 성공요인 및 시사점 도출(현지형 모델 및 전략 제시) |  | 시사점 목록 |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-29 | 0%
CSR-004,005 |  | To-Be 미래모형 수립 |  |  | 전자정부 업무 프로세스/정보시스템 미래모형 수립보고서 |  |  | 2026-09-13 | 2026-10-31 | 0%
|  |  | 이슈 및 개선사항 도출 |  | 개선사항 목록 |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-19 | 0%
|  |  | 정보화비전, 목표 및 실행전략 수립 |  | 정보화비전 및 실행전략 |  |  | 2026-09-20 | 2026-10-31 | 0%
|  |  |  | SETNEG 전자정부 총괄업무 프로세스 미래모형 수립(법제도, 업무프로세스) |  |  |  | 2026-09-20 | 2026-10-03 | 0%
|  |  |  | SETNEG EA 정의 및 국가 전자정부 아키텍처와 정합성 도출 | 아키텍처 분석서 |  |  | 2026-10-04 | 2026-10-17 | 0%
|  |  |  | SETNEG 전자정부 정보시스템 미래모형 수립 |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-24 | 0%
|  |  |  | 국가사무처 내/외부 정보시스템 연계방안 수립 | 정보시스템 연계방안 |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-31 | 0%
CSR-005,006 |  | 추진과제 및 전략 수립(목표모델) | [5 empty] | 2026-11-01 | 2026-11-28 | 0%
|  |  | 정보화 추진과제 도출 및 이행과제 정의 |  | 추진과제/이행과제 목록 |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-14 | 0%
|  |  | 추진과제별 단계별 전략 수립 |  | 단계별 전략 보고서 |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-21 | 0%
|  |  | 과제 우선순위 평가 및 분석 |  | 우선순위 매트릭스 |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-28 | 0%
CSR-006 |  | 이행계획 및 로드맵 |  |  | 국가사무처 디지털전환 로드맵 수립보고서 |  |  | 2026-11-29 | 2027-12-31 | 0%
|  |  | 단계별 로드맵 수립 |  | 단계별 계획서 |  |  | 2026-11-29 | 2026-12-05 | 0%
|  |  | 정보화 조직 및 인력 운영제도 개선방안 수립 |  | 조직/인력 운영제도 개선안 |  |  | 2026-12-06 | 2026-12-19 | 0%
|  |  | 투자계획 수립 |  | 예산계획 |  |  | 2026-12-13 | 2026-12-26 | 0%
|  |  | 국가사무처 디지털전환 로드맵 수립 |  |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-12-31 | 0%
| III. 통합행정정보화시스템 분석 | [5 empty] | 각 사별 담당자 | 2026-06-06 | 2026-08-31 | 0%
CSR-007 |  | 요구사항 분석 (3개 서브시스템) |  |  | 3개 핵심 서브시스템 상세업무 분석서 |  |  | 2026-06-06 | 2026-08-31 | 0%
|  |  | 통합행정정보화시스템 요구사항 도출 |  | 요구사항 목록 |  |  | 2026-06-06 | 2026-06-30 | 0%
|  |  | 3개 핵심 서비스시스템 법제도/정책 분석 |  | 서비스시스템 법제도/정책 분석서 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0%
|  |  | 3개 서브시스템별 상세업무 분석 |  | 서비스시스템 상세업무분석서 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 0%
| IV. 전자문서시스템 고도화 BPR/ISP |  |  |  | 국가사무처 통합행정정보화시스템을 위한 BPR/ISP 보고서(국/영/인니어) |  | TG | 2026-06-06 | 2027-11-30 | 0%
CSR-008,009 |  | AS-IS 분석 |  |  | 전자문서시스템 고도화 상세업무 분석서 |  |  | 2026-06-06 | 2026-09-30 | 0%
|  |  | SETNEG 유관기관 전자문서 관련 조직 및 업무체계 분석 |  |  |  |  | 2026-06-06 | 2026-07-31 | 0%
|  |  |  | 전자문서시스템 업무 프로세스 및 업무 현황 분석 | AS-IS 업무 프로세스 |  |  | 2026-06-06 | 2026-08-31 | 0%
|  |  |  | 전자문서시스템 AS-IS 분석 |  |  |  | 2026-06-06 | 2026-09-30 | 0%
|  |  |  | 기능·데이터 현황 분석 | 기능 목록, 데이터 구조 |  |  | 2026-06-06 | 2026-09-30 | 0%
|  |  |  | 시스템 연계·인터페이스 및 보안·권한·인프라 운영 현황 분석 | 연계 구조,기술/운영 현황 분석 |  |  | 2026-07-20 | 2026-09-30 | 0%
CSR-009 |  | 요구사항 분석 |  |  | 전자문서시스템 정보화 요구사항 분석서 |  |  | 2026-07-20 | 2026-10-31 | 0%
|  |  | 업무 및 기능 요구사항 도출 |  | 요구사항 목록, 인터뷰 결과서 |  |  | 2026-07-20 | 2026-10-31 | 0%
|  |  | 데이터·연계·보안 요구사항 도출 |  | 정보화 요구사항 목록 |  |  | 2026-07-20 | 2026-10-31 | 0%
|  |  | 요구사항 우선순위 및 반영 방향 정리 |  | 요구사항 매트릭스 |  |  | 2026-07-20 | 2026-10-31 | 0%
CSR-010 |  | 선진사례 및 GAP 분석 |  |  | 전자문서시스템 선진사례 분석서 |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0%
|  |  | 전자문서시스템 선진사례 분석 |  | 전자문서시스템 선진사례 분석서 |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0%
|  |  | 업무 프로세스 및 시스템 GAP 분석 |  | GAP 분석 결과 |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0%
|  |  | 적용 가능 시사점 및 개선 방향 도출 |  | 시사점 및 개선 방향 |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0%
CSR-011 |  | To-Be 업무 프로세스 설계 |  |  | 전자문서시스템 세부 목표 프로세스 수립보고서 |  |  | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 0%
|  |  | To-Be 업무 프로세스 및 개선방향 설계 |  |  |  |  | 2026-11-01 | 2026-12-15 | 0%
|  |  | 역할·책임·승인체계 설계 |  | To-Be R&R |  |  | 2026-11-01 | 2026-12-15 | 0%
|  |  | 업무 프로세스별 기능 연계 정의 |  | 업무-기능 매핑표 |  |  | 2026-11-10 | 2026-12-31 | 0%
CSR-012 |  | To-Be 시스템 및 아키텍처 |  |  | 전자문서시스템 세부 목표 시스템 수립보고서 |  |  | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 0%
|  |  | 목표 전자문서시스템 통합 설계 및 상세기능 제시 |  |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 0%
|  |  | BA, TA, DA, AA 설계 |  | To-Be 프로세스 및 시스템 구조, 데이터 모델 |  |  | 2027-02-01 | 2027-03-31 | 0%
|  |  | 외부 시스템 연계방안 및 사용자 인증·권한관리 방안 설계 |  | 연계방안, 권한관리 정의서 |  |  | 2027-02-01 | 2027-03-31 | 0%
|  |  | 이중화 등 시스템 구조 설계 및 보안 구축방안 제시 |  | 기술/보안 아키텍처 |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 0%
CSR-013 |  | 이행계획 수립 |  |  | 전자문서시스템 고도화 서브시스템 이행계획수립보고서 |  |  | 2027-04-01 | 2027-11-30 | 0%
|  |  | 전자문서시스템 고도화 이행과제 정의 |  | 이행과제 목록 |  |  | 2027-04-01 | 2027-11-30 | 0%
|  |  | 과제별 우선순위 평가 및 추진체계 수립 |  | 우선순위 매트릭스 |  |  | 2027-05-01 | 2027-11-30 | 0%
|  |  | 실행일정, 연도별 예산계획 및 실행계획 수립 |  | 실행일정, 예산 및 실행계획 |  |  | 2027-05-01 | 2027-11-30 | 0%
|  |  | 신규 정보시스템 도입 변화관리 계획 수립 |  | 변화관리 계획 |  |  | 2027-06-01 | 2027-11-30 | 0%
|  |  | 정보화 조직 및 인력 운영제도 개선방안 수립 |  | 운영조직 개선방안 |  |  | 2027-06-01 | 2027-11-30 | 0%
| V. 대통령 주요업무보고 대시보드 BPR/ISP | [5 empty] | IGB | 0 | 0 | 0%
CSR-014, 015 |  | AS-IS 분석 |  |  | 현황 분석서 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | SETNEG 및 유관기관 역할 및 업무체계 분석 | [6 empty] | 0%
|  |  | 업무프로세스 및 업무현황 분석 |  | 대통령 주요업무보고 대시보드 서브시스템 상세업무분석서 |  |  |  |  | 0%
|  |  | AS-IS 분석 | [6 empty] | 0%
|  |  | 기능현황분석 및 이슈사항 파악 | [6 empty] | 0%
CSR-014 |  | 요구사항 분석 |  |  | 대통령 주요업무보고 대시보드 서브시스템 정보화 요구사항 분석서 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 조직체계 문제점 및 개선 요구사항 도출 | [6 empty] | 0%
|  |  | 업무프로세스 개선 요구사항 도출 | [6 empty] | 0%
CSR-016 |  | 선진사례 및 GAP 분석 |  |  | 대통령 주요업무보고 대시보드 서브시스템 선진사례 분석서 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 선진사례 분석 | [6 empty] | 0%
|  |  | 업무프로세스 및 기능 GAP 분석 | [6 empty] | 0%
CSR-017 |  | To-Be 업무 프로세스 설계 |  |  | 대시보드 세부 목표 프로세스 수립 보고서 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | TO-BE 업무프로세스 설계 | [6 empty] | 0%
|  |  | 미래 프로세스 모형 및 프로세스 개선방향 설계 | [6 empty] | 0%
CSR-018 |  | To-Be 시스템 및 아키텍처 설계 |  |  | 대시보드 세부 목표 시스템 정의서 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 목표 정보시스템 통합 설계 및 상세기능 제시 | [6 empty] | 0%
|  |  | BA, TA, DA, AA 설계안 제시 | [6 empty] | 0%
|  |  | 외부 시스템 연계방안 설계 | [6 empty] | 0%
|  |  | 사용자 인증 및 권한 관리 방안 제시 | [6 empty] | 0%
|  |  | 이중화 등 시스템 구조설계 및 보안 구축방안 제시 | [6 empty] | 0%
CSR-019 |  | 대통령 주요업무보고 대시보드 서브시스템 이행계획 수립 |  |  | 대시보드 이행계획 수립보고서 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 과제별 우선순위 평가 및 추진체계 수립 | [6 empty] | 0%
|  |  | 연도별 예산계획 및 실행계획 수립 | [6 empty] | 0%
|  |  | 신규 정보시스템 도입 변화관리 계획수립 | [6 empty] | 0%
|  |  | 정보화 조직 및 인력 운영제도 개선방안 수립 | [6 empty] | 0%
| VI. 부처/대국민 포털 BPR/ISP | [5 empty] | IGB | 0 | 0 | 0
CSR-020,021 |  | As-Is 분석 |  |  | 부처행정지원포털/대국민 포털 서브시스템 상세업무분석서 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | SETNEG 및 유관기관 역할 및 업무체계 분석 | [6 empty] | 0%
|  |  | 업무프로세스 및 업무현황 분석 | [6 empty] | 0%
|  |  | AS-IS 분석 | [6 empty] | 0%
|  |  | 기능현황분석 및 이슈사항 파악 | [6 empty] | 0%
CSR-020 |  | 요구사항 분석 |  |  | 포털시스템 정보화 요구사항 분석서 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 조직체계 문제점 및 개선 요구사항 도출 | [6 empty] | 0%
|  |  | 업무프로세스 개선 요구사항 도출 | [6 empty] | 0%
CSR-022 |  | 선진사례 및 GAP 분석 |  |  | 포털시스템 선진사례 분석서 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 선진사례 분석 | [6 empty] | 0%
|  |  | 업무프로세스 및 기능 GAP 분석 | [6 empty] | 0%
CSR-023 |  | To-Be 업무 프로세스 설계 |  |  | 포털시스템 세부 목표 프로세스 수립 보고서 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | TO-BE 업무프로세스 설계 | [6 empty] | 0%
|  |  | 미래 프로세스 모형 및 프로세스 개선방향 설계 | [6 empty] | 0%
CSR-024 |  | To-Be 시스템 및 아키텍처 설계 |  |  | 포털시스템 세부 목표 시스템 정의서 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 목표 정보시스템 통합 설계 및 상세기능 제시 | [6 empty] | 0%
|  |  | BA, TA, DA, AA 설계안 제시 | [6 empty] | 0%
|  |  | 외부 시스템 연계방안 설계 | [6 empty] | 0%
|  |  | 사용자 인증 및 권한 관리 방안 제시 | [6 empty] | 0%
|  |  | 이중화 등 시스템 구조설계 및 보안 구축방안 제시 | [6 empty] | 0%
CSR-025 |  | 부처/대국민 포털 서브시스템 이행계획 수립 |  |  | 포털시스템 이행계획 수립보고서 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 과제별 우선순위 평가 및 추진체계 수립 | [6 empty] | 0%
|  |  | 연도별 예산계획 및 실행계획 수립 | [6 empty] | 0%
|  |  | 신규 정보시스템 도입 변화관리 계획수립 | [6 empty] | 0%
|  |  | 정보화 조직 및 인력 운영제도 개선방안 수립 | [6 empty] | 0%
| VII. 국가사무처 및 유관기관 공무원 역량강화 | [5 empty] | MOON | 0 | 0 | 0%
PSR-001~009 |  | 역량강화 계획 수립 |  |  | 사업수행계획서 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 역량강화 추진계획 및 연간 운영일정 수립 |  | 역량강화 추진계획 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 교육·연수 대상, 목적, 과정별 운영방향 정의 |  | 과정별 운영계획 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 역량성과평가 체계 및 만족도 조사 방식 수립 |  | 역량성과평가 기준 |  |  |  |  | 0%
PSR-001~004 |  | 초청연수 기획 | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  | 고위급 초청연수 계획 수립 |  | 초청연수 계획서 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 1차 실무급 초청연수 계획 수립 |  | 초청연수 계획서 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 2차 실무급 초청연수 계획 수립 |  | 초청연수 계획서 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 3차 실무급 초청연수 계획 수립 |  | 초청연수 계획서 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 초청연수 교육과정 및 세부 프로그램 설계 |  | 과정별 세부 프로그램 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 초청연수 교육자료 개발 및 번역 |  | 초청연수 교육자료 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 연수생 선정 지원 및 초청 행정 준비 |  | 연수생 명단, 초청 행정자료 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 초청연수 실시 및 운영관리 |  | 출석부, 운영기록 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 초청연수 만족도 조사 및 역량성과평가 실시 |  | 만족도 조사 결과, 역량성과평가 결과 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 초청연수 결과보고서 작성 |  | 초청연수 결과보고서 |  |  |  |  | 0%
PSR-005~007 |  | 현지 워크숍 기획 및 운영 | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  | 착수보고 현지 워크숍 계획 수립 |  | 현지워크숍 계획서 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 중간보고 현지 워크숍 계획 수립 |  | 현지워크숍 계획서 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 종료보고 현지 워크숍 계획 수립 |  | 현지워크숍 계획서 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 워크숍 프로그램 및 발표자료 구성 |  | 현지워크숍 교육자료 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 참석대상 확정 및 초청·장소·통역 등 운영 준비 |  | 참석자 명단, 운영계획 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 현지 워크숍 실시 및 질의응답·의견수렴 |  | 워크숍 운영기록, 의견수렴 결과 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 워크숍 결과 정리 및 컨설팅 과업 반영사항 도출 |  | 워크숍 결과 정리표 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 현지워크숍 결과보고서 작성 |  | 현지워크숍 결과보고서 |  |  |  |  | 0%
PSR-008,009 |  | 현지 IT 교육 기획 및 운영 | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  | 현지 IT 관리자 교육 계획 수립 |  | 현지교육 계획서 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 현지 IT 실무자 교육 계획 수립 |  | 현지교육 계획서 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 관리자·실무자 교육과정 및 세부 커리큘럼 설계 |  | 교육과정 구성안 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 현지 IT교육 자료 개발 및 번역 |  | 현지교육 자료 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 교육생 선정 지원 및 교육 운영 준비 |  | 교육생 명단, 운영계획 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 현지 IT교육 실시 및 운영관리 |  | 출석부, 운영기록 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 교육 만족도 조사 및 역량성과평가 실시 |  | 만족도 조사 결과, 역량성과평가 결과 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 현지교육 결과보고서 작성 |  | 현지교육 결과보고서 |  |  |  |  | 0%
PSR-001~009 |  | 역량강화 성과관리 | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  | 초청연수·현지워크숍·현지교육 결과 종합 분석 |  | 역량강화 종합 결과 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 교육생 피드백 및 수원기관 의견 반영사항 정리 |  | 개선사항 목록 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 후속교육 및 마스터플랜 반영 |  | 후속조치 목록 |  |  |  |  | 0%
VIII. | 성과관리 | [5 empty] | TG | 2026-06-01 | 2027-05-31 | 0%
|  | 성과관리 계획수립, 조사실시 및 결과보고 | [5 empty] | 2026-06-01 | 2027-05-31 | 0%
|  |  | 성과관리 계획 수립 |  | 성과관리 계획서 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0%
|  |  | 기초선 조사 |  | 기초선조사 보고서 |  |  | 2026-06-06 | 2026-07-31 | 0%
|  |  | 중간선 조사 |  | 분기별 활동보고서, 중간선 모니터링 조사보고서 |  |  | 2027-01-01 | 2027-05-31 | 0%
|  |  | 연차점검 수행 |  | 연차점검 보고서 |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-31 | 0%
|  |  | 종료선 조사 |  | 종료선 보고서, 결과보고서 |  |  | 2027-11-01 | 2027-11-31 | 0%
IX. | PoC 수행 | [5 empty] | TG | 2026-07-01 | 2027-05-31 | 0%
|  | PoC 수행 | [5 empty] | 2026-07-01 | 2027-05-31 | 0%
|  |  | PoC 계획 수립 |  | PoC 계획 수립서 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0%
|  |  | AI 등 신기술 적용 가능성 분석 |  | 신기술 적용 가능성 분석 보고서 |  |  | 2026-07-19 | 2026-07-31 | 0%
|  |  | PoC 적용 방안 마련 |  |  |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 0%
|  |  | PoC 후보모델 선정 및 프로토타입 개발 |  | PoC 적용방안 마련 보고서 |  |  | 2026-08-16 | 2026-12-31 | 0%
|  |  | PoC 적용 수행 |  | PoC 결과 보고서 |  |  | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 0%
|  |  | 테스트 계획 수립 |  | 테스트 계획 수립서 |  |  | 2027-04-01 | 2027-04-15 | 0%
|  |  | 테스트 및 검증 |  | 테스트 결과 보고서 |  |  | 2027-04-16 | 2027-05-31 | 0%
Ⅹ. | 사업관리 (프로젝트 종료) | [5 empty] | 전체 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 0%
|  | 보고서 통합 및 번역 | [5 empty] | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 0%
|  |  | 보고서 번역 및 감수 |  |  |  | 각 영역 담당자 | 2027-01-01 | 2027-11-31 | 0%
|  |  | 국가사무처 디지털전환 로드맵수립 보고서 |  | 영문 및 인니어 / 각10부 |  | TG | 2027-05-01 | 2027-11-31 | 0%
|  |  | 국가사무처 통합행정정보화시스템을 위한 BPR/ISP 보고서 |  | 영문 및 인니어 / 각10부 |  | IGB | 2027-05-01 | 2027-11-31 | 0%
|  |  | 교육결과보고서 |  | 국문 및 영문 / 각1부 |  | MOON | 2027-05-01 | 2027-11-31 | 0%
|  |  | 홍보동영상 |  | 영문 및 인니어 |  | TG | 2027-10-01 | 2027-11-31 | 0%
|  |  | 홍보 결과보고서 |  | 국문 |  | TG | 2027-05-01 | 2027-11-31 | 0%
|  |  | 보고서 통합 |  | 통합 보고서(상세본 및 요약본) 각 10부 |  | PAO | 2027-01-01 | 2027-09-30 | 0%
|  |  | 파일 취합 제출 |  | 사업관리문서, 사업문서, 수집자료, 사진 등 |  | PAO | 2027-11-01 | 2027-12-31 | 0%
Formulas:
시작예정일 = MIN([시작예정일, row below]:J24)
종료예정일 = MAX([종료예정일, row below]:K24)

## 프린트용 (hidden)
일정계획서(변경 - 2014. 7. 22.) |  |  | 실진도율: | 0.0984 | 계힉진도율: | 0.25327 |  | 2014-07-25
액티비티 ID | 액티비티 | 시작 예정일 | 종료 예정일 | 작업일수 | 가중치% | 태스크상태 (PL입력) | 실제 진도율 | 경과일수 | 계획 진도율 | 실제가중 진도율 | 계획가중 진도율 | 산출물 | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 8
[13 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
경기도 데이터 개방 분석 활용 기반 구축 ISP | [9 empty] | 0.0984 | 0.25327
I. | 데이터 표준화 및 품질 | [8 empty] | 0 | 0.466
가. | 데이터 현황 분석 | [8 empty] | 0 | 0.76
1. | 데이터 품질진단 | [10 empty] | 현황분석서
1.1 | 품질진단 대상 정의 | 2014-07-23 | 2014-07-25 | 3 | 10 |  |  | 3 | 1 |  | 0.1
1.2 | 데이터 품질진단 및 결과 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 유사사례 분석
2.1 | 유사사례 대상 선정 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | 5 | 15 |  |  | 5 | 1 |  | 0.15
2.2 | 유사사례 분석 | 2014-07-07 | 2014-07-23 | 17 | 50 |  |  | 17 | 1 |  | 0.5
3 | 개선방안 도출 및 정의
3.1 | 데이터 품질관리 요구사항 정의 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0.01
3.2 | 개선방안 도출 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.3 | 개선방안 정의 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | 현황분석 현업 검토 및 확정
4.1 | 현업 검토 및 확정 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
나. | To-Be 모델 설계 | [8 empty] | 0 | 0.172
1. | 데이터품질관리체계 | [10 empty] | 품질관리체계 설계서 (품질관리 방안, 표준화 방안, 품질진단 방안, 품질관리시스템 구축 방안, 메타관리시스템 구축 방안)
1.1 | 개요
1.1.1 | 데이터 품질관리 목표 및 전략 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0.01
1.1.2 | 데이터 품질관리 프레임워크 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0.01
1.2 | 데이터 품질관리 전략
1.2.1 | 데이터 품질관리 원칙(정책) | 2014-07-25 | 2014-07-29 | 5 | 4 |  |  | 1 | 0.2 |  | 0.008
1.2.2 | 데이터 품질관리 조직 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | 5 | 4 |  |  | 1 | 0.2 |  | 0.008
1.2.3 | 데이터 품질관리 기능 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | 5 | 4 |  |  | 1 | 0.2 |  | 0.008
1.3 | 데이터 품질 지표 수립
1.3.1 | 데이터 품질지표 사례조사 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3.2 | 데이터 품질지표 공통성 분석결과 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3.3 | 데이터 품질지표 정의 (안) | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | 데이터 품질관리 대상 정의
1.4.1 | 핵심품질항목 정의 방안 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.2 | 데이터 품질관리 대상 정의 방안 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.5 | 품질관리 프로세스
1.5.1 | 표준관리 프로세스 | 2014-08-01 | 2014-08-02 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.2 | 구조관리 프로세스 | 2014-08-01 | 2014-08-02 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.3 | 품질관리 프로세스 | 2014-08-02 | 2014-08-03 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | 품질진단
1.6.1 | 품질진단 절차 | 2014-08-03 | 2014-08-05 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.2 | 개방데이터 품질진단 방안 | 2014-08-03 | 2014-08-05 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.3 | 빅데이터 품질진단 방안 | 2014-08-03 | 2014-08-05 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2. | 데이터 표준화 방안
2.1 | 데이터 표준화 개요
2.1.1 | 데이터 표준화 정의 및 대상 | 2014-07-22 | 2014-07-26 | 5 | 4 |  |  | 4 | 0.8 |  | 0.032
2.1.2 | 데이터 표준화 절차 | 2014-07-22 | 2014-07-26 | 5 | 4 |  |  | 4 | 0.8 |  | 0.032
2.2 | 개방데이터 표준화 | 2014-07-22 | 2014-07-26 | 5 | 4 |  |  | 4 | 0.8 |  | 0.032
2.3 | 빅데이터 표준화 | 2014-07-22 | 2014-07-26 | 5 | 4 |  |  | 4 | 0.8 |  | 0.032
3. | 품질관리시스템 구축 방안
3.1 | 데이터품질관리시스템 구축 개요
3.1.1 | 데이터품질관리시스템 활용 방안 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | 5 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2 | 데이터품질관리시스템 구성방안
3.2.1 | 데이터품질관리시스템 구성도 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | 5 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2.2 | 데이터품질관리시스템 기능 설계 방향 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | 5 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2.3 | 데이터품질관리시스템 기능 설계 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | 5 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2.4 | 데이터품질관리시스템 구축 방안 선정 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | 5 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4. | 메타관리시스템 구축 방안
4.1 | 메타관리시스템 구축 개요
4.1.1 | 메타관리시스템 활용 방안 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2 | 메타관리시스템 구성방안
4.2.1 | 메타관리시스템 구성도 | 2014-07-30 | 2014-08-05 | 7 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2.2 | 메타관리시스템 기능 설계 방향 | 2014-07-30 | 2014-08-05 | 7 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2.3 | 메타관리시스템 기능 설계 | 2014-07-30 | 2014-08-05 | 7 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2.4 | 메타관리시스템 구축 방안 선정 | 2014-07-30 | 2014-08-05 | 7 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5. | To-Be 모델 설계 현업 검토 및 확정
5.1 | 현업 검토 및 확정 | 2014-08-06 | 2014-08-08 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
II. | 데이터 개방 | [8 empty] | 0.246 | 0.2825
가. | 현황 분석 | [8 empty] | 0.38 | 0.4
1. | 공공데이터 현황 조사 및 정리 | 2014-06-18 | 2014-07-04 | 17 | 12 | 경기도검토완료 | 1 | 17 | 1 | 0.12 | 0.12 | 데이터 개방 현황 분석서
2. | 경기도 공공데이터 개방 분류체계 정립
2.1 | 분류체계 작성 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 1 | 8 | 경기도검토완료 | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08
2.2 | 분류체계 검토 및 확정 | 2014-07-23 | 2014-07-25 | 3 | 20 | 품질검토완료 | 0.9 | 3 | 1 | 0.18 | 0.2
3. | 현황 분석 보고서 작성 | 2014-07-26 | 2014-07-30 | 5 | 40 | 미착수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 현업 검토 및 확정
4.1 | 현업 검토 및 확정 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2 | 20 | 미착수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
나. | To-Be 모델 설계 | [8 empty] | 0.112 | 0.165
1. | 개방 대상 공공데이터 선정 | [10 empty] | 데이터 개방 목표 모델 (개방 목표 및 전략, 개방 대상 공공데이터 및 이행순위, 공공데이터 개방 프레임워크, 개방포탈 구축방안)
1.1 | 개방 대상 우선 순위 평가 지표 개발 | 2014-07-23 | 2014-07-26 | 4 | 5 | 착수 | 0.2 | 3 | 0.75 | 0.01 | 0.0375
1.2 | 공공데이터 개방 적합성 분석 | 2014-07-23 | 2014-07-26 | 4 | 5 | 초안완료 | 0.6 | 3 | 0.75 | 0.03 | 0.0375
1.3 | 개방 대상 심의위원회의 구성 및 평가 | 2014-07-28 | 2014-08-01 | 5 | 6 | 착수 | 0.2 | 0 | 0 | 0.012 | 0
1.4 | 데이터 개방 목표 및 전략 | 2014-07-28 | 2014-08-01 | 5 | 6 | 미착수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 개방 대상 공공데이터 목록 및 로드맵(안) 도출 | 2014-07-28 | 2014-08-01 | 5 | 6 | 착수 | 0.2 | 0 | 0 | 0.012 | 0
1.6 | 개방 대상 공공데이터 목록 및 로드맵(안) 협의 및 수정 보완 | 2014-08-04 | 2014-08-07 | 4 | 6 | 미착수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 개방 대상 공공데이터 목록 및 로드맵 확정 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 1 | 2 | 미착수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 공공데이터 개방 프레임워크 | [6 empty] | 1
2.1 | 공공데이터 개방 방향 설정 | 2014-07-23 | 2014-07-26 | 4 | 6 | 작성중 | 0.4 | 3 | 0.75 | 0.024 | 0.045
2.2 | 공공데이터 개방 절차 | 2014-07-23 | 2014-07-26 | 4 | 6 | 작성중 | 0.4 | 3 | 0.75 | 0.024 | 0.045
2.3 | 공공데이터 개방 품질 확보 방안 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | 3 | 5 | 미착수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 공공데이터 개방 확장 방안 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | 3 | 5 | 미착수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 개방 포탈 구축 방안
3.1 | 개방 포탈 구축 개요 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | 7 | 9 | 미착수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 개방 포탈 구축 방향 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | 7 | 9 | 미착수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 개방 포탈 기능 및 아키텍처 설계 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | 7 | 9 | 미착수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 개방 포탈 활용 및 운영 방안 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | 7 | 9 | 미착수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 현업 검토 및 확정
3.1 | 현황분석 현업 검토 | 2014-08-08 | 2014-08-12 | 5 | 6 | 미착수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | 빅데이터 | [8 empty] | 0 | 0.205
가. | 현황 분석 | [8 empty] | 0 | 0.08
1. | 현황분석서 보완 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | 5 | 20 |  |  | 2 | 0.4 |  | 0.08 | 빅데이터 현황 분석서
2. | 현황 분석
2.1 | 현황분석 경기도청 검토 및 확정 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2 | 80 |  |  | 0 | 0 |  | 0
나. | To-Be 모델 설계 | [8 empty] | 0 | 0.33
1. | 서비스 모델 발굴 | 2014-06-29 | 2014-07-23 | 25 | 3 |  |  | 25 | 1 |  | 0.03 | 빅데이터 서비스 모델 설계서, 빅데이터 플랫폼 아키텍처 설계서
2. | 서비스 모델 설계/검증
2.1 | 서비스 모델 설계 및 현업 의견 수렴
2.1.1 | 서비스 모델 설계 목표 및 방향 | 2014-06-27 | 2014-07-25 | 29 | 17
2.1.2 | 서비스 모델 설계 | 2014-06-27 | 2014-07-25 | 29 | 20 |  |  | 29 | 1 |  | 0.2
2.1.3 | 현업 배포 및 의견 수렴 | 2014-07-28 | 2014-08-01 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.2 | 서비스 모델 검증
2.2.1 | 검증 대상 서비스 모델 확정 | 2014-07-20 | 2014-07-25 | 6 | 5 |  |  | 6 | 1 |  | 0.05
2.2.2 | 데이터 목록, 속성 정의 | 2014-07-20 | 2014-07-25 | 6 | 5 |  |  | 6 | 1 |  | 0.05
2.2.3 | 검증용 프로토타입 개발 | 2014-07-28 | 2014-08-08 | 12 | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.2.4 | 데이터 구축 | 2014-07-28 | 2014-08-08 | 12 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.2.5 | 서비스 후보모델 검증 | 2014-08-01 | 2014-08-15 | 15 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3. | 빅데이터 플랫폼 아키텍처 설계
3.1 | 빅데이터 플랫폼 구축 방향 | 2014-07-31 | 2014-08-05 | 6 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2 | 빅데이터 플랫폼 구축 방안 선정 | 2014-07-31 | 2014-08-05 | 6 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.3 | 빅데이터 플랫폼 아키텍처 설계 | 2014-08-06 | 2014-08-08 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.4 | 빅데이터 플랫폼 확장 방안 | 2014-08-06 | 2014-08-08 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4. | To-Be 모델 설계 현업 검토
4.1 | 현업 검토 및 확정 | 2014-08-18 | 2014-08-20 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
IV. | 이행계획 수립 | [8 empty] | 0 | 0
1. | 이행과제 정의 | 2014-08-01 | 2014-08-02 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 이행계획서
2. | 우선순위 도출 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3. | 이행 로드맵 작성 | 2014-08-06 | 2014-08-09 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4. | 법제도 정비 방안 | 2014-08-02 | 2014-08-05 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5. | 일정계획 수립 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6. | 예산 수립 | 2014-08-13 | 2014-08-15 | 3 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7. | 추진 체계 | 2014-08-11 | 2014-08-13 | 3 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8. | 기대효과 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
9. | 향후 발전 방향 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
10. | 이행계힉 현업 검토 및 확정 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
V. | 검수 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
1. | 요약서 작성 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2 | 33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 요약서, 종료보고서
2. | 종료보고서 작성 | 2014-08-18 | 2014-08-20 | 3 | 34 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3. | 검수요청 | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 1 | 33 |  |  | 0 | 0 |  | 0
VI. | 시스템 구축 제안요청서 작성 | [8 empty] | 0 | 0.085714
1. | 데이터 개방 및 빅데이터 플랫폼(안) 작성 | 2014-07-23 | 2014-07-29 | 7 | 20 |  |  | 3 | 0.42857 |  | 0.085714 | 제안요청서
2. | 데이터 개방 및 빅데이터 플랫폼(안) 검토/보완 | 2014-07-30 | 2014-08-03 | 5 | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3. | 제안요청서상 세부내용 작성 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | 5 | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4. | 제안요청서 검토 및 보완 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5. | 제안요청서 제출 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
VII. | 사업관리 및 품질보증 (3%) | [8 empty] | 0 | 0.07
가. | 사업관리 (50%) | [8 empty] | 0 | 0.14
1. | 단계별 보고
1.3 | 종료보고 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2. | 주간보고
2.1 | 12주차 (7/24) | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 1 | 14 |  |  | 1 | 1 |  | 0.14
2.2 | 13주차 (7/31) | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.3 | 14주차 (8/7) | 2014-08-07 | 2014-08-07 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.4 | 15주차 (8/14) | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.5 | 16주차 (8/21) | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.6 | 17주차 (8/28) | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0
나. | 품질보증 (50%) | [8 empty] | 0 | 0
1. | 데이터 표준화 및 품질 (20%)
1.1 | 현황 분석 검토 | 2014-08-02 | 2014-08-03 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | To-Be 모델 설계 검토 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2 | 13 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2. | 데이터 개방
2.1 | 현황 분석 검토 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.2 | To-Be 모델 설계 검토 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2 | 13 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3. | 빅 데이터
3.1 | 현황 분석 검토 | 2014-07-27 | 2014-07-28 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2 | To-Be 모델 설계 검토 | 2014-08-16 | 2014-08-17 | 2 | 13 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4. | 이행계획 검토 | 2014-08-17 | 2014-08-18 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5. | 시스템 구축 제안요청서 검토 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6. | 요약서 개발 검토 | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7. | 종료보고서 검토 | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
PL은 H컬럼 태스크상태만 입력하세요 (박효구)